## Sheet1
PROGRAMA GENERAL
| Obra: | ONE PUEBLA HERMANOS SERDÁN
| Lugar: | Avenida Quince de Mayo # 4502, Col. Cemento Atoyac
| Ciudad: | Puebla, Pue.
| Periodo de Ejecución: | enero 2015-Julio 2016 (7 meses)
| PARTIDA | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01
ONE PUEBLA HS
PRELIMINARES
CIMENTACION
Exacavación
Contratrabes
Losa de cimentación
Muros de concreto
Columnas
Elementos complementarios
Losa tapa N+0.00
Cimentacion Motor Lobby
Cimentacion patio de servicio
CISTERNA
Excavación
Losa de cimentación
Muros de concreto
Elementos complementarios
Losa tapa N+0.00
ESTRUCTURA
Planta Baja
Columnas
Muros y escaleras
Losa
Motor Lobby
Patio de Servicio
1er N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
2° N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
3er N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
4° N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
5° N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
6° N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
7° N
Columnas
Muros y escaleras
Losas
Azotea
ALBAÑILERIA
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
RECUBRIMIENTOS
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
CARPINTERIA Y CERRAJERIA
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
HERRERIA
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
ALUMINIO Y VIDRIO
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
PANEL DE YESO
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
FACHADAS
Aplanados
Pasta
PINTURA Y PASTA
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO
1er N
2° n
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
INST. HIDROSANITARIA
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
INST. ELECTRICA Y CANALIZACIONES
Planta Baja
Alimentacion a tableros de distribución
Alimentacion a equipos de Aire acondicio
Alimentacion a Tablero General
Acometida a equipo de media tension
Equipos varios de Fuerza
Tableros generales de Distribucion
Tableros Generales y Subgenerales
Subestación y Equipos
Sistema de tierras fisicas
Materiales varios
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
Alumbrado, contactos y fuerza de casa de
Sistema de Pararrayos
INST. AIRE ACONDICIONADO
Planta baja
1er Nivel
2° Nivel
3er Nivel
4° Nivel
5° Nivel
6° Nivel
7° Nivel
Azotea
INST. GAS
JARDINERIA
ESTACIONAMIENTO
LIMPIEZAS
ALARMA Y DETECCION
Planta Baja
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
Azotea
PROTECCION CONTRA INCENDIO
Planta Baja
Riser Alimentador
Casa de Máquinas
Planta Baja del Hotel (servicios)
1er N
2° N
3er N
4° N
5° N
6° N
7° N
EQUIPAMIENTO ( MONTAJE)
PREOPERACION
REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANTONIO LOPEZ SERVIN