## Minuta 26-04-17
Minuta No. 01 | [6 empty] | 2017-04-26
| LIDERANDO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. |  |  |  |  | TECHDEBA S.A. DE C.V.
DM | Ing. David Macias Mendoza | Gerente |  |  | JARP | J. Arturo Reyes Posada
OM | Ing. Olympo Mechun | Superintendente |  |  | RMO | Ing.- Ricardo Marquez Ortiz
EO | Ing.- Eduardo Ordoñez | Residente |  |  | GAS | Arq.- Gerardo Anica Serafico
SS | Arq.- Sofia Solano Zepeda | Administrador
BO | Ing. Braulio orozco | CONOR&E
MH | Margarito Hernandez Torres | Inst. Elect.
| ASIGNAR | Inst. HyS
| ASIGNAR | Inst. DH
DEO | Ing. David Espinosa Osorio | DEPISE
JEO | Jose Espinosa Osorio | Inst. AA
HG | Ing. Hector Garate H. | APIRO
JC | Jose Eduardo Cano Valladares | Inst. PCI
ctv. | Concepto |  | SOLICITA | Fecha comprom. | Fecha cumplim. | Responsable | Acciones o Metas
ADMINISTRACION
1.- | Se les informa que los días para poder ingresar estimaciones de los destajos serán los días miércoles de cada semana con un horario de 8:00 am a 2:00 pm con el ing.- Eduardo Ordoñez |  | OM | SIN FECHA |  | BO,DEO,HG
2.- | Se les informa que a cada uno de los responsables por especialidad deberá contar con un residente fijo en obra para tratar cualquier asunto respecto al mismo. |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | OM
3.- | Se solicita al área administrativa de liderando construcciones agilizar el proceso de elaboración de contratos con las diferentes ingenierías |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM,OM,SS
4.- | Definir quien estarán a cargo de los trámites de los diferentes servicios (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado) |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM
5.- | Revisar los alcances con las diferentes ingenierías para trabajos en el hotel, así como para los locales comerciales |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM,OM
6.- | Se lo solicita a la empresa liderando construcciones S.A. de C.V. se le solicita una copia de todos los trámites legales (permisos) con respecto a las dependencias de gobierno. |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM
7.- | Se le solicita a la empresa liderando construcciones S.A. de C.V. personal de seguridad fijo en obra para capacitar a brigadas (personal de obra). y dar platicas con respecto a equipo de seguridad. (Cumplir con protección civil) |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM,OM
8.- | Se cotejaran planos por especialidad con la coordinación de obra techdeba S.A. de C.V. para aclarar cualquier duda con respecto al proyecto. |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | OM
9.- | Se les informa a las especialidades que deberán ajustar sus presupuestos por cuestiones de algún concepto faltante o detalles a considerar, esto con las modificaciones al proyecto arquitectónico |  | RMO | 17 de mayo 2017 |  | DM,OM
10.- | Se le solicita a la empresa liderando construcciones S.A. de C.V. contratar una empresa de seguridad por cuestiones de robo en obra. |  | RMO | 03 de mayo 2017 |  | DM,OM
ctv. | Concepto |  | SOLICITA | Fecha comprom. | Fecha cumplim. | Responsable | Acciones o Metas
ADMINISTRACION
1.- | Se programa tentativamente colado de cimentación para el día martes 2 de mayo 2017, por lo que las ingenierías que lleven pasos para succión y llenado en cisternas deberán de estar al pendiente de instalarlas con anticipación. |  | RMO | 01 de mayo 2017 |  | OM
2.- | Se le solicita al estructurista el detalle de desplante de columnas de motor lobby para especificar preparaciones en losa tapa de estacionamiento. |  | RMO | 28 de Abril 2017 |  | DM
3.- | Se le solicita a la empresa depise (aire acondicionado) revisar las características de los equipos fand & coil para fincar pedido por tiempos de entrega de fabricante. |  | RMO | 02 de mayo 2017 |  | DM,DEO
| Superintendente Liderando Construcciones S.A. de C.V. |  |  |  | Coordinacion De Obra Techdeba S.A. de C.V.
| Ing. Olympo Melchun |  |  |  | Ing. Ricardo Marquez Ortiz